## 5.2
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-02
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 12℃ / 최고24℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하2층 북측, 남측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2336 | 6 | 2342
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1181 | 7 | 1188
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 선큰-3 지하외벽 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 369 | 3 | 372
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
철골공사 | - 지상1층 남측 스트러트 용단 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5649 | 48 | 5697
설비공사 | - 지하1층 외벽 슬리브 설치 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1180 | 5 | 1185
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 24 | 3 | 27
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 160 | 10 | 170
| - 지하2층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 55 |  | 55
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근
철골공사 | - 지상1층 남측 스트러트 해체
- 해체 가설 철골 반출
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 |  | 5968 | B/H | 03 | 37 | 1 | 38
철근 HD10 |  | TON | 1956.406 |  | 1956.406 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5870.425 |  | 5870.425 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 13900 | 82 | 13982
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 1 | 1 | 2
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 444 | 2 | 446
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.3
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-03
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 13℃ / 최고29℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하2층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2342 | 6 | 2348
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1188 | 7 | 1195
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 372 | 2 | 374
| - 지상1층 기둥 철근 가공 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
철골공사 | - 지상1층 남측 스트러트 해체 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5697 | 58 | 5755
| - 지하3층 볼트 방청도장 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1185 | 5 | 1190
| - 해체 가설 철골 반출 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하2층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 170 | 11 | 181
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 55 | 6 | 61
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근
- 지상1층 기둥 철근 가공
철골공사 | - 지하1층 북측 외벽 좌대브라켓 용단
- 지하3층 볼트 방청도장
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 |  | 5968 | B/H | 03 | 38 | 1 | 39
철근 HD10 |  | TON | 1956.406 |  | 1956.406 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5870.425 |  | 5870.425 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 13982 | 95 | 14077
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 2 | 1 | 3
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 446 | 2 | 448
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.4
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-04
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 13℃ / 최고29℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2348 | 6 | 2354
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1195 | 9 | 1204
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 374 | 5 | 379
| - 지상1층 기둥 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
철골공사 | - 지하1층 남측 가설스트러트 해체 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
| - 지하3층 볼트 방청도장 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5755 | 46 | 5801
| - 지하1층 캡빔 위 H-pile 용단 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1190 | 4 | 1194
| - 해체 가설철골 반출 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
전기공사 | - 지하1층 벽체 및 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 181 | 8 | 189
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 61 |  | 61
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하3층 잔여 방수턱 및 벽 날개 거푸집 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
<철근공사>
- 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근
- 지상1층 기둥 철근 배근
- 지하3층 잔여 방수턱 및 벽 날개 철근 배근
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 |  | 5968 | B/H | 03 | 39 | 1 | 40
철근 HD10 |  | TON | 1956.406 | 3.764 | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5870.425 | 5.73 | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14077 | 78 | 14155
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 3 | 1 | 4
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 448 | 2 | 450
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.5
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-05
날 씨 / 기 온 |  |  | 비 |  |  |  | 최저 18℃ / 최고20℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) | [6 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2354 | 3 | 2357
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1204 | 3 | 1207
| - 지하3층 잔여 방수턱 및 벽 날개 거푸집 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 379 |  | 379
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지상1층 기둥 철근 배근 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
| - 지하3층 잔여 방수턱 및 벽 날개 철근 배근 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5801 | 22 | 5823
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1194 |  | 1194
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
| - 배수 펌프 점검 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 189 |  | 189
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 61 |  | 61
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근
- 지상1층 기둥 철근 배근
전기공사 | - 지하1층 슬라브 및 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 |  | 5968 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14155 | 28 | 14183
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 4 | 1 | 5
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 450 | 2 | 452
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.6
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-06
날 씨 / 기 온 |  |  | 비 |  |  |  | 최저 13℃ / 최고15℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 부위 하부 시스템 동바리 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2357 | 2 | 2359
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1207 | 8 | 1215
| <철근공사> | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 379 | 3 | 382
| - 지상1층 기둥 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지하1층 슬라브 및 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5823 | 34 | 5857
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1194 |  | 1194
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [5 empty] | (우천으로 인한 작업 순연) |  |  |  | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
| - 배수 펌프 점검 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 con'c 1차 타설 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 189 |  | 189
| <형틀공사> | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 61 |  | 61
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
<철근공사>
- 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근
- 지상1층 기둥 철근 배근
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리
전기공사 | - 지하1층 슬라브 및 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 |  | 5968 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14183 | 47 | 14230
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 5 | 1 | 6
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 452 | 2 | 454
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.7
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-07
날 씨 / 기 온 |  |  | 비 |  |  |  | 최저 13℃ / 최고18℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 con'c 1차 타설 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| <형틀공사> | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2359 | 6 | 2365
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1215 | 7 | 1222
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 382 |  | 382
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지상1층 기둥 철근 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5857 | 41 | 5898
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 |  |  | (우천으로 인한 작업 순연) | [6 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1194 |  | 1194
민원공사 | - 세대별 작업 일정계획 및 자재준비 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 배수 펌프 점검 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 189 | 4 | 193
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 61 | 6 | 67
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 외벽 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지상1층 기둥 및 벽체 철근 배근
철골공사 | - 지하1층 북쪽 외벽 좌대브라켓 용단
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리
전기공사 | - 지하1층 슬라브 및 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기
- 목재 반입
민원공사 | - 세대별 작업 일정계획 및 자재 준비
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 5968 | 126 | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14230 | 64 | 14294
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 6 | 1 | 7
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 454 | 3 | 457
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.8
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-08
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 11℃ / 최고21℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2365 | 6 | 2371
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1222 | 7 | 1229
| - 지하1층 외벽 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 기둥 및 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 382 |  | 382
철골공사 | - 지하1층 북쪽 외벽 좌대브라켓 용단 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
방수공사 | - 지하3층 외벽 면정리 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
한옥공사 | - 경흥각 기둥 세우기 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5898 | 40 | 5938
| - 목재 반입 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1194 | 4 | 1198
민원공사 | - 세대별 작업 일정계획 및 자재 준비 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - B2 가설사무실 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 193 | 10 | 203
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 67 | 5 | 72
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지상1층 기둥 및 벽체 철근 배근
철골공사 | - 지하1층 북쪽 외벽 좌대브라켓 용단
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
- B2 가설사무실 설치
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 |  | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14294 | 72 | 14366
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 7 | 1 | 8
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 457 | 3 | 460
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.9
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-09
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 11℃ / 최고21℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2371 | 6 | 2377
| - 지하1층 남측 벽체 앞 비계 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1229 | 10 | 1239
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 382 | 3 | 385
| - 지상1층 기둥 및 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
철골공사 | - 지하1층 북쪽 외벽 좌대브라켓 용단 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5938 | 54 | 5992
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1198 | 5 | 1203
전기공사 | - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
| - B2 가설사무실 설치 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 203 | 10 | 213
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 72 | 5 | 77
| - 지하1층 남측 벽체 앞 비계 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 동측 보 (2차) 철근 배근
철골공사 | - 지상1층 남측 가설 스트러트 용단
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치
- 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 |  | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14366 | 93 | 14459
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 8 | 1 | 9
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 460 | 3 | 463
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.10
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-10
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 13℃ / 최고24℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2377 | 6 | 2383
| - 지하1층 남측 벽체 앞 비계 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1239 | 15 | 1254
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동측 보 (2차) 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 385 | 4 | 389
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
철골공사 | - 지상1층 남측 가설 스트러트 용단 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
| - 해체 가설 부재 반출 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 5992 | 52 | 6044
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1203 | 5 | 1208
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
| - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 213 | 16 | 229
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 77 | 4 | 81
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 (2차) 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지상1층 남측 벽체 철근 배근
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포
전기공사 | - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 |  | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14459 | 102 | 14561
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 9 | 1 | 10
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 463 | 3 | 466
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.11
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-11
날 씨 / 기 온 |  |  | 비 |  |  |  | 최저 12℃ / 최고24℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2383 | 6 | 2389
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1254 | 6 | 1260
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 (2차) 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 389 | 2 | 391
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
[11 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6044 | 37 | 6081
전기공사 | - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1208 |  | 1208
[11 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 229 | 7 | 236
| <철근공사> | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 81 | 5 | 86
| - 지하1층 동측 슬라브(2차) 철근 배근 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지상1층 남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 |  | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14561 | 63 | 14624
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 10 | 1 | 11
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 466 | 3 | 469
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.12
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-12
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 10℃ / 최고23℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| <철근공사> | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2389 | 2 | 2391
| - 지하1층 동측 슬라브(2차) 철근 배근 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1260 | 1 | 1261
| - 지상1층 남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
[11 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 391 |  | 391
방수공사 | - 지하3층 외벽 침투방수제 도포 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6081 | 28 | 6109
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1208 |  | 1208
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 |  | 27
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 수직재 3차(북측 벽체) con'c 타설 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 236 | 9 | 245
| <형틀공사> | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 86 | 4 | 90
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 동측 슬라브 배근
- 지상1층 남측 외벽 배근
- 지상1층 북측 벽체 배근
철골공사 | - 지상1층 잔여 부재 설치
- 지상1층 남측 브라켓 용단 및 해체
방수공사 | -지하3층 외벽 침투성 방수재 도포
전기공사 | - 지상1층 동측 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 |  | 6094 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 |  | 1960.17 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 |  | 5876.155 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14624 | 44 | 14668
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 |  | 33
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 11 | 1 | 12
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 469 | 3 | 472
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.13
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-13
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 12℃ / 최고24℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 수직재 3차(북측 벽체) con'c 타설 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| <형틀공사> | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2391 | 5 | 2396
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1261 | 7 | 1268
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동측 슬라브 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 391 | 2 | 393
| - 지상1층 남측 외벽 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지상1층 북측 벽체 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
철골공사 | - 지상1층 잔여 부재 설치 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6109 | 31 | 6140
| - 지상1층 남측 브라켓 용단 및 해체 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1208 | 4 | 1212
방수공사 | -지하3층 외벽 침투성 방수재 도포 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
전기공사 | - 지상1층 동측 매립배관 설치 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
설비공사 | - 지하1층 동측 슬라브 루프드레인 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 27 | 3 | 30
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 245 | 11 | 256
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 90 | 2 | 92
[11 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
철골공사 | - 지상1층 잔여 부재 설치 및 용접 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
전기공사 | - 지상1층 동측 슬라브 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 평방 및 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6094 | 150 | 6244 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1960.17 | 3.764 | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5876.155 | 5.73 | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14668 | 65 | 14733
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 33 | 1 | 34
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 12 | 1 | 13
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 472 | 3 | 475
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.14
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-14
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 12℃ / 최고24℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2396 | 5 | 2401
[11 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1268 | 7 | 1275
철골공사 | - 지상1층 잔여 부재 설치 및 용접 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
[11 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 393 | 2 | 395
전기공사 | - 지상1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6140 | 38 | 6178
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1212 | 4 | 1216
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 256 | 12 | 268
| - 지하1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근
- 지하1층 남측 벽체 철근 배근
- 지하1층 동측 벽체 다웰바 배근
단열공사 | - 자재 반입
- 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6244 |  | 6244 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14733 | 68 | 14801
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 34 |  | 34
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 13 | 1 | 14
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 475 | 3 | 478
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.15
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-15
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 14℃ / 최고18℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 동측 슬라브 및 보 2차 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2401 | 2 | 2403
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1275 | 4 | 1279
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 395 | 2 | 397
| - 지하1층 남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지하1층 동측 벽체 다웰바 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
단열공사 | - 자재 반입 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6178 | 49 | 6227
| - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1216 |  | 1216
전기공사 | - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 슬라브 및 보 2차 con'c 타설 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 268 | 8 | 276
| <형틀공사> | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| <철근공사> | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 0 | 6 | 6
- 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근
단열공사 | - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6244 |  | 6244 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14801 | 71 | 14872
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 34 |  | 34
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 14 | 1 | 15
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 478 | 3 | 481
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.16
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-16
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 8℃ / 최고20℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 슬라브 및 보 2차 con'c 타설 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| <형틀공사> | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2403 | 5 | 2408
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1279 | 7 | 1286
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 397 | 3 | 400
| - 지하1층 북측 외벽 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
[11 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6227 | 47 | 6274
철골공사 | - 지상1층 코어-1 가설 띠장 및 스트러트 용단 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1216 | 4 | 1220
단열공사 | - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
전기공사 | - 지하1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 276 | 11 | 287
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 북측 외벽 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 6 | 3 | 9
철골공사 | - 북측면 엄지말뚝 용단
단열공사 | - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠
- 지하3층 전기실 천장 퍼라이트뿜칠
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립
- 경흥각 2층 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6244 | 150 | 6394 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14872 | 80 | 14952
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 34 | 1 | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 15 | 1 | 16
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 481 | 3 | 484
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.17
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-17
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 12℃ / 최고25℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 계단실-1 계단슬라브 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지상1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2408 | 5 | 2413
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1286 | 6 | 1292
| - 지상1층 동측 잔여슬라브 하부 시스템동바리 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 400 | 4 | 404
| - 지하1층 북측 외벽 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지하1층 코어-2 벽체 철근 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
철골공사 | - 북측면 엄지말뚝 용단 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6274 | 55 | 6329
단열공사 | - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1220 | 4 | 1224
전기공사 | - 지상1층 벽체 매립배관 및 아울렛박스 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 귀틀 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 경흥각 목재 자재 반입(2층 창방, 포부재) | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길11-1) 벽 및 바닥 미장 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 287 | 11 | 298
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지하1층 동남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 9 | 3 | 12
철골공사 | - 지상1층 코어-1 가설부재 해체 및 반출
- 북측면 엄지말뚝 용단
단열공사 | - 지하3층 천장 철골 보 내화 뿜칠
한옥공사 | - 경흥각 2층 창방 조립
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 40 |  | 40
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 14952 | 88 | 15040
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 16 | 1 | 17
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 484 | 3 | 487
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.18
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-18
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 16℃ / 최고27℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2413 | 3 | 2416
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1292 | 6 | 1298
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지하1층 동남측 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 404 | 4 | 408
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
철골공사 | - 지상1층 코어-1 가설부재 해체 및 반출 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
| - 북측면 엄지말뚝 용단 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6329 | 49 | 6378
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1224 | 6 | 1230
한옥공사 | - 경흥각 2층 창방 조립 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
민원공사 | - 민원인댁(삼청로9길 3-4) 옥상 바닥 미장 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 코어-1 계단실 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 298 | 8 | 306
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 1층 슬라브 동바리 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
[11 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 12 |  | 12
한옥공사 | - 경흥각 2층 수평재 조립 (창방, 포부재)
전기공사 | - 지하1층 기물보관실 배관
- 벽 스위치 박스 설치
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 40 | 1 | 41
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15040 | 76 | 15116
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 17 | 1 | 18
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 487 | 3 | 490
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.19
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-19
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 18℃ / 최고27℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 코어-1 계단실 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2416 | 1 | 2417
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1298 | 3 | 1301
| - 1층 슬라브 동바리 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
[11 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 408 | 2 | 410
한옥공사 | - 경흥각 2층 수평재 조립 (창방, 포부재) | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지하1층 기물보관실 배관 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6378 | 28 | 6406
| - 벽 스위치 박스 설치 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1230 |  | 1230
[11 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 306 | 12 | 318
| - 지하1층 코어-1 계단실 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| <철근공사> | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 12 |  | 12
- 지하1층 벽체 철근 배근
한옥공사 | - 경흥각 2층 수평재 조립 (창방, 포부재)
단열공사 | - 지하3층 내화뿜칠
- 지하3층 퍼라이트 뿜칠
- 지하3층 퍼라이트 뿜칠
전기공사 | - 지하1층 배관작업
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 |  | 1963.934 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 |  | 5881.885 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 |  | 71.064 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 |  | 51.412 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15116 | 46 | 15162
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 18 | 1 | 19
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 490 | 3 | 493
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.20
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-20
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 18℃ / 최고27℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 수직재 거푸집 해체 및 정리 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 코어-1 계단실 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2417 | 5 | 2422
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1301 | 6 | 1307
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 410 | 3 | 413
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
한옥공사 | - 경흥각 2층 수평재 조립 (창방, 포부재) | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6406 | 37 | 6443
단열공사 | - 지하3층 내화뿜칠 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1230 | 4 | 1234
| - 지하3층 퍼라이트 뿜칠 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
| - 지하3층 퍼라이트 뿜칠 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 |  | 30
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길 3-13) 바닥 방수 및 미장 공사 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 북측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 318 | 12 | 330
| - 지하1층 코어-2 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 보 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 12 | 4 | 16
한옥공사 | - 경흥각 2층 수평재 조립 (창방, 포부재)
단열공사 | - 지하3층 내화뿜칠
- 지하3층 퍼라이트 뿜칠
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립 배관작업
설비공사 | - 지하1층 코어-2 매립소화전 설치
- 지하1층 벽체 슬리브 설치
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1963.934 | 5.645 | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5881.885 | 3.82 | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 71.064 | 1.872 | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 51.412 | 5.982 | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15162 | 71 | 15233
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 19 | 1 | 20
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 493 | 3 | 496
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.21
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-21
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 17℃ / 최고28℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2422 | 6 | 2428
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1307 | 6 | 1313
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 보 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 413 | 2 | 415
한옥공사 | - 경흥각 2층 창방, 포부재 조립 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 경흥각 대량 설치 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
철골공사 | - 지하1층 가설 기둥 용단 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6443 | 42 | 6485
| - 대지북측 엄지말뚝 용단 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1234 | 4 | 1238
단열공사 | - 지하3층 천장 내화뿜칠 및 퍼라이트 뿜칠 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립 배관작업 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
설비공사 | - 지하1층 코어-2 매립소화전 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 30 | 2 | 32
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길 3-13) 바닥 방수 및 미장 공사 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 330 | 14 | 344
| - 지하1층 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지하1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 계단실 계단슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 16 | 4 | 20
철골공사 | - 지하1층 가설 기둥 용단
- 대지북측 엄지말뚝 용단
- 해체 가설부재 반출
- 지상1층 동측 잔여 데크플레이트 설치
한옥공사 | - 경흥각 종량 설치
단열공사 | - 지하3층 기계실 천장 퍼라이트 뿜칠
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립 배관작업
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15233 | 80 | 15313
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 20 | 1 | 21
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 496 | 4 | 500
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.22
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-22
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 16℃ / 최고26℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2428 | 6 | 2434
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1313 | 12 | 1325
| - 지상1층 벽체, 보 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 계단실 계단슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 415 | 3 | 418
철골공사 | - 지하1층 가설 기둥 용단 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 대지북측 엄지말뚝 용단 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
| - 해체 가설부재 반출 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6485 | 35 | 6520
| - 지상1층 동측 잔여 데크플레이트 설치 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1238 | 6 | 1244
한옥공사 | - 경흥각 2층 창방, 포부재 조립 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
단열공사 | - 지하3층 기계실 천장 퍼라이트 뿜칠 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립 배관작업 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길 3-19) 바닥, 벽체 미장 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 및 상량식 준비 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지하1층 수직재 4차(북측 벽체 상단) con'c 타설 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 344 | 12 | 356
| <형틀공사> | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지상1층 남동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 북동측 보 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 20 | 4 | 24
철골공사 | - 지하1층 가설 기둥 용단
한옥공사 | - 경흥각 2층 창방 조립
- 경흥각 포부재 조립
전기공사 | - 지하1층 벽체 매립 배관작업
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 |  | 6394 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15313 | 78 | 15391
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 |  | 35
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 21 | 1 | 22
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 500 | 4 | 504
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.23
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-23
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 16℃ / 최고26℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 수직재 4차(북측 벽체 상단) con'c 타설 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| <형틀공사> | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2434 | 6 | 2440
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1325 | 7 | 1332
[11 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
철골공사 | - 지하1층 가설 기둥 용단 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 418 | 2 | 420
한옥공사 | - 경흥각 1층 측면 귀틀 조립 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
단열공사 | - 지하3층 기계실 천장 퍼라이트 뿜칠 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지상1층 슬라브 매립 배관작업 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6520 | 32 | 6552
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길 3-17) 벽체 크랙 보수 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1244 | 4 | 1248
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
| - 상량식 준비 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 356 | 12 | 368
| - 지상1층 계단실-2 계단슬라브 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하층 벽체 거푸집 해체 및 정리정돈 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 24 | 4 | 28
철골공사 | - 지하층 가설 부재 용단 및 반출 준비
한옥공사 | - 경흥각 대량 조립(250TON 크레인 반입)
전기공사 | - 지상1층 슬라브 매립 배관작업
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6394 | 112 | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15391 | 67 | 15458
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 35 | 1 | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 22 | 1 | 23
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 504 | 4 | 508
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.24
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-24
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 16℃ / 최고25℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지상1층 계단실-2 계단슬라브 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2440 | 6 | 2446
| - 지하층 벽체 거푸집 해체 및 정리정돈 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1332 | 7 | 1339
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 420 | 3 | 423
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
한옥공사 | - 경흥각 대량 조립(250TON 크레인 반입) | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
방수공사 | - 지하2층 벽체 면정리 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6552 | 50 | 6602
전기공사 | - 지상1층 슬라브 매립 배관작업 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1248 |  | 1248
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길3-18) 마당 바닥 미장 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 상량식 준비 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 368 | 14 | 382
| - 지상1층 계단실-2 계단슬라브 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 |  | 92
| - 지하층 벽체 거푸집 해체 및 정리정돈 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
한옥공사 | - 경흥각 종량 조립
전기공사 | - 지상1층 슬라브 매립 배관작업
민원공사 | - 민원댁공사
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15458 | 80 | 15538
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 23 | 1 | 24
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 508 | 4 | 512
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.25
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-25
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 20℃ / 최고23℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2446 | 6 | 2452
| - 지하1층 거푸집 해체 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1339 | 12 | 1351
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 북동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 423 | 4 | 427
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
한옥공사 | - 경흥각 종량 조립 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
방수공사 | - 지하2층 벽체 면정리 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6602 | 56 | 6658
전기공사 | - 지하3층 소방전기선 입선 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1248 |  | 1248
| - 1층 슬라브박스 위치 표기 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
민원공사 | - 민원댁(삼청로9길 3-12) 옥상 바닥 미장 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 382 | 9 | 391
| - 지상1층 동여루 하부 계단슬라브 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 92 | 2 | 94
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지상1층 북동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 서측 코어-1 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
한옥공사 | - 경흥각 도리, 순각판 조립
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15538 | 89 | 15627
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 24 | 1 | 25
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 512 | 4 | 516
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.26
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-26
날 씨 / 기 온 |  |  | 비 |  |  |  | 최저 18℃ / 최고25℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 슬라브 및 보 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지상1층 동여루 하부 계단슬라브 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2452 | 6 | 2458
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1351 |  | 1351
| - 지상1층 북동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 서측 코어-1 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 427 |  | 427
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
한옥공사 | - 경흥각 도리, 순각판 조립 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
[11 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6658 | 31 | 6689
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1248 |  | 1248
[11 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
[11 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동여루 하부 계단 챌판 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 391 | 7 | 398
| - 지하1층 동측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 94 |  | 94
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지상1층 남동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 동측 파라펫 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
철골공사 | - 지하1층 가설철골기둥 용단 및 반출
전기공사 | - 지상1층 코어-1 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 도리, 순각판 조립
- 가설 덧집 설치
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 |  | 1969.579 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 |  | 5885.705 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 |  | 72.936 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 |  | 57.394 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15627 | 44 | 15671
철근 HD25 |  | TON | 124.719 |  | 124.719 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 |  | 75.56 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 25 | 1 | 26
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 516 | 4 | 520
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.27
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-27
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 14℃ / 최고23℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동여루 하부 계단 챌판 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2458 | 7 | 2465
| <철근공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1351 | 4 | 1355
| - 지상1층 남동측 보 및 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 동측 파라펫 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 427 | 2 | 429
[11 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
철골공사 | - 지하1층 가설철골기둥 용단 및 반출 준비 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
[11 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6689 | 38 | 6727
전기공사 | - 지상1층 코어-1 벽체 매립배관 설치 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1248 | 4 | 1252
[11 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 도리, 순각판 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 가설 덧집 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동여루 하부 계단 챌판 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 398 | 20 | 418
| - 지하1층 동측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 94 |  | 94
| <철근공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지상1층 남동측 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 계단실-2 계단슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
철골공사 | - 해체 가설철골부재 반출 준비
전기공사 | - 지상1층 코어-1 벽체 매립배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 추녀 조립
- 가설 덧집 설치
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1969.579 | 5.646 | 1975.225 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5885.705 | 7.64 | 5893.345 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 72.936 | 3.744 | 76.68 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 57.394 | 5.982 | 63.376 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15671 | 75 | 15746
철근 HD25 |  | TON | 124.719 | 6.114 | 130.833 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 75.56 | 6.048 | 81.608 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 26 | 1 | 27
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 520 | 4 | 524
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.28
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-28
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 14℃ / 최고26℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지하1층 남측 외벽 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하1층 동측 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2465 | 7 | 2472
| - 지하1층 동측 슬라브 하부 시스템동바리 해체 및 반출 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1355 | 10 | 1365
| <철근공사> | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| - 지상1층 동측 슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 429 | 5 | 434
| - 지상1층 계단실-2 계단슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
| - 지상1층 동여루 하부 계단 철근 배근 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
[11 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6727 | 48 | 6775
철골공사 | - 해체 가설철골부재 반출 준비 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1252 | 4 | 1256
전기공사 | - 지상1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 추녀 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 가설 덧집 설치 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 |  | 32
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
[11 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동여루 하부 계단 챌판 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 418 | 21 | 439
| - 지상1층 계단실-2 계단 챌판 거푸집 설치 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 94 |  | 94
| - 지상1층 동측 슬라브 파라펫 거푸집 설치 | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| <철근공사> | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
| - 지상1층 벽체 철근 배근 | [9 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
- 지상1층 계단실-2 계단슬라브 철근 배근
철골공사 | - 해체 가설철골부재 용단 및 반출
전기공사 | - 지상1층 동측 슬라브 매립배관 설치
설비공사 | - 지상1층 동측 슬라브 루프드레인 및 집수정 슬리브 설치
한옥공사 | - 경흥각 평고대, 서까래 설치
- 가설 덧집 설치 및 수정
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1975.225 |  | 1975.225 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5893.345 |  | 5893.345 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 76.68 |  | 76.68 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 63.376 |  | 63.376 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15746 | 95 | 15841
철근 HD25 |  | TON | 130.833 |  | 130.833 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 81.608 |  | 81.608 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 27 | 1 | 28
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 524 | 4 | 528
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.29
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-29
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 16℃ / 최고27℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <형틀공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동여루 하부 계단 챌판 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지상1층 계단실-2 계단 챌판 거푸집 설치 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2472 | 7 | 2479
| - 지상1층 동측 슬라브 파라펫 거푸집 설치 | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1365 | 29 | 1394
| - 지하1층 동측 슬라브 하부 시스템동바리 해체 및 반출 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
| <철근공사> | [9 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 434 | 4 | 438
| - 지상1층 벽체 및 계단슬라브 철근 배근 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
방수공사 | - 지하2층 외벽 면정리 및 조인트 방수 | [9 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지상1층 동측 슬라브 매립배관 설치 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6775 | 41 | 6816
| - 지하2층 천장 소방전기 입선 | [9 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1256 |  | 1256
설비공사 | - 지상1층 동측 슬라브 루프드레인 및 집수정 슬리브 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
한옥공사 | - 경흥각 추녀 조립 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 가설 덧집 설치 및 수정 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 32 | 2 | 34
민원공사 | - 민원인댁(삼청로9길11-3) 방문 해체 및 재설치 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 동측 잔여슬라브 및 하부 벽체 con'c 타설 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 439 | 22 | 461
| - 지상1층 남측 외벽 con'c 타설 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 94 | 4 | 98
| <형틀공사> | [9 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
| - 지상1층 코어-1 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
[11 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
방수공사 | - 지하2층 외벽 상하부 조인트 방수
전기공사 | - 지하2층 천장 소방전기 입선
한옥공사 | - 경흥각 추녀 조립
- 가설 덧집 설치 및 수정
민원공사 | - 민원인댁(삼청로9길11-3) 방문 재설치
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 |  | 6506 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1975.225 |  | 1975.225 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5893.345 |  | 5893.345 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 76.68 |  | 76.68 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 63.376 |  | 63.376 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15841 | 109 | 15950
철근 HD25 |  | TON | 130.833 |  | 130.833 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 81.608 |  | 81.608 | 펌프카 |  | 36 |  | 36
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 28 | 1 | 29
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 528 | 4 | 532
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.30
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-30
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 17℃ / 최고26℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | <타설공사> | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 동측 잔여슬라브 및 하부 벽체 con'c 타설 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지상1층 남측 외벽 con'c 타설 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2479 | 7 | 2486
| <형틀공사> | [9 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1394 | 18 | 1412
| - 지상1층 코어-1 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
[11 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 438 | 4 | 442
방수공사 | - 지하2층 외벽 상하부 조인트 방수 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
전기공사 | - 지하2층 천장 소방전기 입선 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6816 | 37 | 6853
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1256 |  | 1256
한옥공사 | - 경흥각 추녀 위치 조정 및 평고대 설치 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
| - 가설 덧집 설치 및 수정 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
[11 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 34 |  | 34
민원공사 | - 민원인댁(삼청로9길11-3) 방문 재설치 | [9 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | - 지상1층 코어-1 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상1층 기둥 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 461 | 23 | 484
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 98 | 5 | 103
[11 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
방수공사 | - 지하2층 외벽 상하부 조인트 방수 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
[11 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
전기공사 | - 지하2층 천장 소방전기 입선
설비공사 | - 지하3층 소방제작배관 반입
한옥공사 | - 경흥각 평고대 조립, 서까래 설치
- 가설 덧집 설치 및 수정
직영공사 | - 현장정리정돈
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6506 | 246 | 6752 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1975.225 |  | 1975.225 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5893.345 |  | 5893.345 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 76.68 |  | 76.68 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 63.376 |  | 63.376 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 15950 | 94 | 16044
철근 HD25 |  | TON | 130.833 |  | 130.833 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 81.608 |  | 81.608 | 펌프카 |  | 36 | 1 | 37
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 29 | 1 | 30
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 532 | 4 | 536
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10

## 5.31
공 사 일 보
현 장 명 |  |  | SKMS연구소 서울분원(선혜원) 신축공사 | [8 empty] | 결 재 | 담 당 자 |  | 현장대리인
일 자 |  |  | 2024-05-31
날 씨 / 기 온 |  |  | 맑음 |  |  |  | 최저 17℃ / 최고26℃
금 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 인원투입현황
RC공사 | - 지상1층 코어-1 벽체 거푸집 설치 | [9 empty] | 업체명 |  |  | 투입인원(명)
| - 지상1층 기둥 거푸집 설치 | [12 empty] | 전일 | 금일 | 누계
| - 지하층 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 직원 | ㈜이안알앤씨 |  | 2486 | 7 | 2493
[11 empty] | 직영 | ㈜이안알앤씨 |  | 1412 | 24 | 1436
방수공사 | - 지하2층 외벽 침투성 방수재 도포 | [9 empty] | 토목 | ㈜정민이앤씨 |  | 2693 |  | 2693
[11 empty] | 전기 | ㈜파르이앤씨 |  | 442 | 2 | 444
전기공사 | - 지하2층 천장 소방전기 입선 | [9 empty] | 가설휀스 | ING산업개발 |  | 36 |  | 36
[11 empty] | RC | 정민피엠씨 |  | 6 |  | 6
설비공사 | - 지하3층 소방제작배관 반입 | [9 empty] | RC | 금백건설㈜ |  | 6853 | 57 | 6910
[11 empty] | 철골 | 세진에스앤티㈜ |  | 1256 | 3 | 1259
한옥공사 | - 경흥각 평고대 조립 | [9 empty] | 계측 | ㈜지티이엔시 |  | 10 |  | 10
| - 추녀 먹놓기 | [9 empty] | 창호 | 이안에이엘㈜ |  | 46 |  | 46
| - 가설 덧집 설치 및 수정 | [9 empty] | 설비 | 인우이앤씨 |  | 34 | 5 | 39
[11 empty] | 철거 | (주)신원이엔지 |  | 8 |  | 8
직영공사 | - 현장정리정돈 및 상량식 준비 | [9 empty] | 지열 | 티이엔 |  | 100 |  | 100
명 일 주 요 작 업 내 용 | [10 empty] | 촬영 | 스튜디오슈프림 |  | 2 |  | 2
RC공사 | - 지상1층 기둥 거푸집 설치 | [9 empty] | 타워 | 와이케이 |  | 16 |  | 16
| - 지상2층 슬라브 하부 거푸집 설치 | [9 empty] | 한옥 | 새한 |  | 484 | 25 | 509
| - 거푸집 해체 및 자재 정리 | [9 empty] | 습식 | 보인건설 |  | 103 | 4 | 107
[11 empty] | 석재 | 레보스톤 |  | 17 |  | 17
방수공사 | - 지하2층 외벽 침투성 방수재 도포 | [9 empty] | 부대토목 | 완영 |  | 12 |  | 12
[11 empty] | 단열 | (주)고려피앤아이 |  | 28 |  | 28
설비공사 | - 지하3층 소방제작배관 설치
한옥공사 | - 경흥각 평고대 조립
- 가설 덧집 설치 및 수정
직영공사 | - 현장정리정돈 및 상량식 준비
주요자재 투입현황 | [5 empty] | 장비 투입현황
자재명 | 규격 | 단위 | 수량 |  |  | 장비명 | 규격 | 수량
|  |  | 전일 | 금일 | 누계 |  |  | 전일 | 금일 | 누계
레미콘 |  | m3 | 6752 |  | 6752 | B/H | 03 | 41 |  | 41
철근 HD10 |  | TON | 1975.225 |  | 1975.225 | B/H | 06 | 104 |  | 104
철근 HD13 |  | TON | 5893.345 |  | 5893.345 | B/H | 07 | 387 |  | 387
철근 HD16 |  | TON | 76.68 |  | 76.68 | B/H | 10 | 82 |  | 82
철근 HD19 |  | TON | 10193.67 |  | 10193.67 | B/H | 035 | 7 |  | 7
철근 HD22 |  | TON | 63.376 |  | 63.376 | D/T | 25톤 | 826 |  | 826 | 합계 |  |  | 16044 | 127 | 16171
철근 HD25 |  | TON | 130.833 |  | 130.833 | 콤프레셔 |  | 153 |  | 153 | 특 이 사 항
철근 HD29 |  | TON | 81.608 |  | 81.608 | 펌프카 |  | 37 |  | 37
철근 HD32 |  | TON | 62.811 |  | 62.811 | 크레인 | 16톤 | 30 | 1 | 31
PF보드 |  | m2 | 40.8 |  | 40.8 | 크레인 | 35톤 | 84 |  | 84
H-BEAM(철골) |  | TON | 574.2203 |  | 574.2203 | 크레인 | 250톤 | 3 |  | 3
[6 empty] | 크레인 | 330톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 고소작업대 |  | 536 | 4 | 540
[6 empty] | 코어 |  | 8 |  | 8
[6 empty] | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 천공기 | SD-700II | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 | SD530E | 29 |  | 29
철골 부속 |  | TON | 1.561 |  | 1.561 | 천공기 | 주니어40 | 11 |  | 11
H-BEAM(토목) | 300*200 | M | 235.7 |  | 235.7 | 천공기 | 지열 | 26 |  | 26
H-BEAM(토목) | 300*300 | M | 27.4 |  | 27.4 | 오거(항타) | DH608 | 49 |  | 49
[6 empty] | 오거(PRD) | DH754 | 27 |  | 27
데크플레이트 |  | m2 | 2918.606 |  | 2918.606 | 오거 | JA-050C | 5 |  | 5
시멘트 | 40kg | 포 | 200 |  | 200
레미탈 | 41kg | 포 | 50 |  | 50 | 바브캣 |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 스카이 |  | 7 |  | 7
[6 empty] | 지게차 | 7톤 | 10 |  | 10
[6 empty] | 크레인 | 5톤 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 크레인 | 24톤 | 4 |  | 4
[6 empty] | 크레인 | 25톤 | 7 |  | 7
[6 empty] | 크레인 | 10톤 | 2 |  | 2
[6 empty] | 크레인 | 100톤 | 22 |  | 22
[6 empty] | 크레인 | 250톤 | 1 |  | 1
[6 empty] | 천공기 |  | 159 |  | 159
[6 empty] | 할암기 | HRD2500 | 85 |  | 85
[6 empty] | 크레인 | 50톤 | 34 |  | 34
[6 empty] | B/H | 035 | 6 |  | 6
[6 empty] | B/H | 08 | 377 |  | 377
[6 empty] | B/H | 017 | 10 |  | 10