## Sheet1
주요자재 검수요청서
공 사 명 | 청운교회 교육관 신축공사
문서번호 | 26-04-01 |  |  | 수 신 | CMS
다음과 같이 자재를 | 2026-04-02 |  | 에 반입할 예정이오니 반입 시 검수하여 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.
공 종 | 건축
자 재 명 | 단열재
규 격 | 경질우레탄 일면준불연 90T, 130T, 180T
사 용 부 위 | 지상3층 바닥
공 급 업 체 | 경동원
반 입 량
| ■ 반입 총량 | : | 222 | m2
| 90T | : | 136 | m2
| 130T | : | 12 | m2
| 180T | : | 74 | m2
※ 반입자재 송장사본 첨부(필요시 시험성적서 및 검사 체크리스트)
2026-04-02
현장 대리인 : 기 경 주
주요자재 검수결과통보
상기 자재에 대한 검수결과를 다음과 같이 통보하오니 보관 및 사용관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
검 수 자 |  |  |  | 검 수 일 시
검 수 내 용
검 수 결 과
[6 empty] | 품명 | 단위 | 만지지마세요
[6 empty] | 철근 | Ton
[6 empty] | 콘크리트 | m3
[6 empty] | 시멘트 | 포
[6 empty] | 커플러 | 개
[6 empty] | H형강 | Ton
[6 empty] | 레미탈 | 포
[6 empty] | 시멘트벽돌 | 개
[6 empty] | 시멘트블럭 | 개
[6 empty] | 데크플레이트 | m2
[6 empty] | 단열재 | m2

## 사진대지
사 진 대 지
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용 | 단열재 규격
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용 | 단열재 규격
사 진 대 지
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용 | 단열재 반입
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용 | 단열재 반입
사 진 대 지
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용
사 진 대 지
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용
사 진 대 지
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용
날 짜 | 2026-04-02 | 장 소 | 현장 내
내 용