## 점검표
레미콘 시공품질관리 점검표
공사명 | 청운교회 교육관 신축공사 |  | 점 검 일 자 |  | 2026-04-02
자재공급 공 장 명 | (주)신일CM |  | 자 재 반입량 |  | 98m3
공사감독자 | 소속 (주)이안알앤씨 |  | 성명 조희성 (서명)
시 공 자 | 소속 (주)태상건설 |  | 성명 최영우. (서명)
시공위치 | 구조물명: | 지상2층 | 부위 : | 벽체
시공 장비 점검결과
장 비 명 | 규 격 | 사용대수 | 점검결과 |  |  | 조치내용
1. 펌프카 | 42M | 1 | 합격
2. 진동기 | 3.5~6HP | 1 | 합격
3. 양생기 | - | - | -
4. 기타
품질관리 점검내용
원재료 점검내용 |  | 점검결과 |  |  |  | 조치내용
1. 콘크리트의 종류 |  | 보통콘크리트
2. 시멘트의 종료 |  | 포틀랜드시멘트1종
3. 혼화제의 종류 |  | 고성능AE감수제표준형
4. 혼화재의 종류 |  | 플라이애시2종, 고로슬래그미분말3종
5. 일일배합표 확인 |  | 확인
6. 기타
품질시험 구분 |  | 시방 기준 | 총검사 횟수 | 합격 횟수 | 불합격 횟수 | 조치내용
1. 슬럼프시험 |  | ±2.5cm | 1 | 1 | 1
2. 공기량시험 |  | 4.5±1.5% | 1 | 1 | 1
3. 염화물이온량(CI⁻) |  | 0.3kg/m2 | 1 | 1 | 1
4. 단위수량시험 |  | ±20kg/m3 | 1 | 1 | 1
5. 공시체 강도시험 |  | -
6. 기타

## 시험일지
콘크리트(슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 압축강도) 시험일지
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
시험번호 | 청운교회 교육관-건축-15 |  |  | 시공부위 | 지상2층 벽체
시험일자 | 2026-04-02 |  |  | 타 설 량 | 98
콘크리트 규격 | 20-30-180 |  |  | 생 산 자 | ㈜신일CM
1. 슬럼프 시험(mm) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-1 | 180 | ±25mm | 적합함
S-2
S-3
S-4
2. 공기량 시험(%) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-1 | 4 | 4.5±1.5% | 적합함
S-2
S-3
S-4
3. 염화물 시험(kg/cm2) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-1 | 0.05/0.048 | 0.3kg/m2 | 적합함
S-2
S-3
S-4
4. 단위수량 시험(kg/m3) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-1 | 179.3 | ±20kg/m3 | 적합함
S-2
S-3
S-4
4. 염회물 기록 sheet
5. 28일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시: | 2026-04-30
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 | S-1 |  | 78.5 | 0 | 30 | 적합함
S-2
S-3
2조 | S-4 |  | 78.5 |  | 30
S-5
S-6
3조 | S-7 |  | 78.5 |  | 30
S-8
S-9
시 험 자 : 조 희 성 (인)
감 리 원 : 이 은 기 (인)
콘크리트(슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 압축강도) 시험일지
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
시험번호 | 청운교회 교육관-건축-15 |  |  | 시공부위 | 지상2층 벽체
시험일자 | 2026-04-02 |  |  | 타 설 량 | 98
콘크리트 규격 | 20-30-180 |  |  | 생 산 자 | ㈜신일CM
1. 슬럼프 시험(cm) |  |  | 기준 | 판정 | 염화물 기록 sheet
시험결과 | S-4 |  | ±2.5cm | 적합함
S-5
S-6
2. 공기량 시험(%) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-4 |  | 4.5±1.5% | 적합함
S-5
S-6
3. 염화물 시험(kg/cm2) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-4 | 0.028 | 0.3kg/m2 | 적합함
S-5
S-6
4. 7일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-09
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 | S-4 |  | 78.5 |  | ·
S-5
S-6
5. 28일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-30
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 | S-13 |  | 78.5 |  | 24
S-14
S-15
2조 | S-16 |  | 78.5 |  | 24
S-17
S-18
3조 | S-19 |  | 78.5 |  | 24
S-20
S-21
시 험 자 : 조 희 성 (인)
감 리 원 : 이 은 기 (인)
콘크리트(슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 압축강도) 시험일지
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
시험번호 | 청운교회 교육관-건축-15 |  |  | 시공부위 | 지상2층 벽체
시험일자 | 2026-04-02 |  |  | 타 설 량 | 98
콘크리트 규격 | 20-30-180 |  |  | 생 산 자 | ㈜신일CM
1. 슬럼프 시험(cm) |  |  | 기준 | 판정 | 염화물 기록 sheet
시험결과 | S-7 |  | ±2.5cm
S-8
S-9
2. 공기량 시험(%) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-7 |  | 4.5±1.5%
S-8
S-9
3. 염화물 시험(kg/cm2) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-7 |  | 0.3kg/m2
S-8
S-9
4. 7일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-09
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 |  |  | 78.5 |  | ·
5. 28일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-30
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 | S-22 |  | 78.5 |  | 24
S-23
S-24
2조 | S-25 |  | 78.5 |  | 24
S-26
S-27
3조 | S-28 |  | 78.5 |  | 24
S-29
S-30
시 험 자 : 조 희 성 (인)
감 리 원 : 이 은 기 (인)
콘크리트(슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 압축강도) 시험일지
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
시험번호 | 청운교회 교육관-건축-15 |  |  | 시공부위 | 지상2층 벽체
시험일자 | 2026-04-02 |  |  | 타 설 량 | 98
콘크리트 규격 | 20-30-180 |  |  | 생 산 자 | ㈜신일CM
1. 슬럼프 시험(cm) |  |  | 기준 | 판정 | 염화물 기록 sheet
시험결과 | S-10 |  | ±2.5cm
S-11
S-12
2. 공기량 시험(%) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-10 |  | 4.5±1.5%
S-11
S-12
3. 염화물 시험(kg/cm2) |  |  | 기준 | 판정
시험결과 | S-10 |  | 0.3kg/m2
S-11
S-12
4. 7일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-09
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 |  |  | 78.5 |  | ·
5. 28일 압축강도 시험 |  |  |  |  | 시험일시 : | 2026-04-30
조 | 시료번호 | 파괴하중 | 단면적 | 평균 | 기준 | 판정 | 비고
|  | (kg) | (cm2) | (MPa) | (MPa)
1조 | S-31 |  | 78.5 |  | 24
S-32
S-33
2조 | S-34 |  | 78.5 |  | 24
S-35
S-36
3조 | S-37 |  | 78.5 |  | 24
S-38
S-39
시 험 자 : 조 희 성 (인)
감 리 원 : 이 은 기 (인)

## 슬럼프시험
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 슬럼프,공기량,염화물
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
1차
페이지
제목: | 온도 | 1
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
`
㈜ 이안알앤씨
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 공기량
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
페이지
제목: | 단위수량 | 1
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
㈜ 이안알앤씨
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 온도
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
페이지
제목: | 공기량 | 1
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
㈜ 이안알앤씨
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 단위수량
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
제목: | 공기량
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
㈜ 이안알앤씨
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 온도
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
제목: | 공기량
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지상2층 벽체
일시: | 2026-04-02
㈜ 이안알앤씨

## 7일 강도
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 7일 강도
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지하1층 바닥보 및 주차램프
일시: | #REF!
페이지
제목: | 7일 강도 | 1
공종:
위치: | 지하1층 바닥보 및 주차램프
일시: | #REF!
㈜ 이안알앤씨

## 28일 강도
공 사 사 진
공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사
제목: | 28일 강도
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지하1층 바닥보 및 주차램프
일시: | 2026-03-27
페이지
제목: | 28일 강도 | 1
공종: | 철근콘크리트
위치: | 지하1층 바닥보 및 주차램프
일시: | 2026-03-27
㈜ 이안알앤씨